## Arkusz1
HARMONORGAM REALIZACJI USŁUG I PLAN PŁATNOŚCI - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
usługa / miesiące | time axis 2018-05-01 to 2022-12-01
1. Produkcja spotu informacyjnego
2. Emisje spotu informacyjnego
3. Produkcja i emisje programów telewizyjnych | bar: 2018-05-01 to 2018-07-01; 2018-11-01 to 2019-01-01; 2019-05-01 to 2019-07-01; 2019-11-01 to 2020-01-01; 2020-05-01 to 2020-07-01; 2021-01-01 to 2021-03-01; 2021-08-01 to 2021-10-01; 2022-03-01 to 2022-05-01; 2022-10-01 to 2022-12-01
4. Produkcja filmu dokumentalnego wraz ze spotem | bar: 2022-08-01 to 2022-12-01
5. Artykuły prasowe | bar: 2018-07-01; 2019-03-01; 2019-10-01; 2020-05-01; 2021-01-01; 2021-08-01; 2022-04-01; 2022-11-01
6. Konferencje w terenie | bar: 2018-09-01; 2019-05-01; 2020-06-01; 2021-05-01; 2022-09-01
7. Konferencje w siedzibie Zamawiajacego | bar: 2019-01-01; 2020-11-01; 2022-04-01
8. Założenie i utrzymywanie strony www
9. Zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjno - pamiątkowych | bar: 2019-01-01 to 2019-03-01
10. Kampania informacyjna na (w) środkach publicznej komunikacji miejskiej
kwoty miesięczne brutto
produkcja spotu informacyjnego
emisje spotu informacyjnego
produkcja i emisje programów telewizyjnych
produkcja filmu dokumentalnego wraz ze spotem
artykuły prasowe
konferencje w terenie
konferencje w siedzibie Zamawiającego
założenie i utrzymywanie strony www
zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjno - pamiątkowych
kampania informacyjna na (w) środkach publicznej komunikacji miejskiej