## Arkusz1
HARMONORGAM REALIZACJI USŁUG I PLAN PŁATNOŚCI - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
usługa / miesiące | time axis 2018-10-01 to 2022-12-01
Produkcja spotu informacyjnego | bar: 2019-04-01 to 2019-07-01
Produkcja filmu dokumentalnego (4 odcinki) | bar: 2019-06-01; 2020-09-01; 2021-09-01; 2022-12-01
Konferencje w terenie | bar: 2019-05-01; 2020-06-01; 2021-05-01; 2022-05-01; 2022-12-01
Konferencje w siedzibie Zamawiajacego | bar: 2018-11-01; 2020-11-01; 2021-12-01
Założenie strony www | bar: 2018-10-01 to 2018-12-01
Utrzymywanie strony www
Zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjno - pamiątkowych wraz z montażem | bar: 2019-01-01 to 2019-03-01
Kampania informacyjna na (w) środkach publicznej komunikacji miejskiej
kwoty miesięczne brutto