## Arkusz1
HARMONORGAM REALIZACJI USŁUG I PLAN PŁATNOŚCI - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
usługa / miesiące | time axis 2018-09-01 to 2022-12-01
Produkcja spotu telewizyjnego | bar: 2018-09-01 to 2018-11-01
Emisje spotu telewizyjnego
Produkcja filmu dokumentalnego wraz ze spotem | bar: 2022-08-01 to 2022-12-01
Artykuły prasowe (napisanie i opublikowanie) | bar: 2018-09-01; 2019-03-01; 2019-10-01; 2020-05-01; 2021-01-01; 2021-08-01; 2022-04-01; 2022-11-01
Konferencje w terenie | bar: 2018-11-01; 2019-05-01; 2020-06-01; 2021-05-01; 2022-09-01
Konferencje w siedzibie Zamawiajacego | bar: 2019-02-01; 2020-11-01; 2022-04-01
Założenie strony www | bar: 2018-09-01
Utrzymywanie strony www
Zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjno - pamiątkowych wraz z montażem | bar: 2019-01-01 to 2019-03-01
Kampania informacyjna na (w) środkach publicznej komunikacji miejskiej
kwoty miesięczne brutto