SPECYFIKACJA REMONTOWA

s/v PLANETA

remont do odnowienia klasy w 2018 r. – prace dokowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STATKU:

Pojemność brutto - 905,00,

Długość całkowita - 61,30 m,

Dłogość między pionami - 54,00 m,

Szerokość - 10,80 m,

Wysokość boczna - 4,50 m,

Zanurzenie maksymalne - 3,19 m,

SG: typ AL 25/30 „Sulzer” – 2 x 960 KM / 1412 kW (nr 83 i 84),

SP: typ 42 ZPM b – 39H12 „Wola” szt. 3,

Instalacja elektryczna – 220/380 V (awaryjna – 24 V),

Rok budowy – 1982 Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte Gdańsk,

Nr PRS 680059,

IMO 8121513, Klasa *KMB.T.I[1](L1)

Sygnał wywoławczy – SQMG.

| Poz. nr | # ZAKRES PRAC DOKOWYCH | # Cena robocizny (zł) | # Cena materiałów (zł) | # Razem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przyjęcie statku do remontu przy nabrzeżu i po wydokowaniu: - zabezpieczenie trapu stoczniowego wg. potrzeb, - zabezpieczenie przepustek dla załogi i nadzoru. |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie statku pod względem ppoż., bhp i ochrony środowiska na okres remontu. |  |  |  |
|  | Podłączenie linii wężowej do statkowej sieci hydrantowej z nabrzeża, o wydajności i ciśnieniu zapewniającym otrzymanie skutecznego prądu gaśniczego na statku. |  |  |  |
|  | Zabezpieczyć na okres remontu podłogi: - w korytarzach, - mesie, - kabinach: Kapitana, Mechanika, I-Oficera, I-Elektryka. |  |  |  |
|  | Podłączyć energię elektryczną – zabezpieczenie mocy 50 kW, założyć zużycie około 500 kWh/dobę przez okres remontu. |  |  |  |
| Dokowanie statku |  |  |  |  |
|  | Zadokować statek (950 ton) wg wariantu nr I. Po zakończeniu prac statek wydokować. Koszty ewentualnych usług holowniczych i cumowniczych do dokowania i wydokowania jednostki pokrywa Wykonawca. |  |  |  |
|  | Postój statku w doku – założyć 10÷14 dni. |  |  |  |
|  | Założyć konieczność stosowania rusztowania przy kadłubie statku około 130 mb. |  |  |  |
| Część podwodna |  |  |  |  |
|  | Część podwodna kadłuba, płetwa sterowa, skrzynie kigstonowe, tunel steru strumieniowego (1050 m2), pas zmiennego zanurzenia (250 m2), razem 1300 m2, - wykonać mycie ciśnieniowe podwodnej i nadwodnej części kadłuba, - wykonać demontaż krat zabezpieczenia tunelu steru strumieniowego LB i PB, średnica tunelu - Ø 1 m, - wykonać demontaż anod cynkowych – 14 szt. x 10 kg, do wymiany przyjąć 14 szt., - zaślepić kanały i otwory ściekowe z pokładu i pomieszczeń, - wykonać piaskowanie 100 % powierzchni do klasy SA 2, - wykonać mycie ciśnieniowe 100% powierzchni po piaskowaniu. Odbiór: KT, mechanik i armator |  |  |  |
|  | Skrzynie kingstonowe z koszami, po 3 szt. na każdej burcie (10 m2), wykonać demontaż siatek, oczyścić skrzynie i siatki, założyć wymianę cynków ochronnych 6 szt. x 10 kg, malowanie zgodnie z technologią, wykonać montaż siatek i zabezpieczyć śruby. Odbiór: KT i mechanik. |  |  |  |
|  | Pomiar grubości poszycia kadłuba, wykonać pomiary grubości poszycia kadłuba, pokładów, grodzi poprzecznych, usztywnień skrajnika rufowego i dziobowego, tunelu steru strumieniowego, ilość i rozmieszczenie punktów pomiarowych uzgodnić z inspektorem PRS, założyć pomiar w 800 punktach. Wystawić kartę pomiarów. Odbiór: PRS. KT, mechanik i armator. |  |  |  |
|  | Odbojnica statku, wykonać naprawę i spawanie w miejscach pęknięć odbojnicy statku wykonanej z półrury stalowej, średnica rury – Ø 300 mm, założyć naprawę odcinka o długości 10 mb. Odbiór: PRS. KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Stacja ochrony katodowej typ: TB 6013-01 FAMOR /MK20/1: - wykonać piaskowanie ekranów ochrony katodowej LBi PB do klasy SA 2, pomalować - zgodnie z technologią malowania części podwodnej, - przeprowadzić konserwację i regulację systemu, - sprawdzić zwieracze wałów i stan elektrod na doku, - wykonać pomiary potencjałów statku po zejściu z doku, Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT i armator. |  |  |  |
|  | Malowanie części podwodnej (1300 m2), wykonać malowanie części podwodnej: - I warstwa – SigmaCover 380 green - 125 μm - II warstwa – SigmaCover 525 black - 125 μm, - III warstwa – SigmaEcoFleet 236A - 125 μm, Malowanie części nadwodnej (400 m2), wykonać malowanie części nadwodnej: - I warstwa – SigmaCover 380 green - 100 μm, - II warstwa – SigmaCover 456 blue - 100 μm, - III warstwa – SigmaDur 550 blue - 50 μm. Armator dopuszcza - po uzgodnieniu stosowanie zamienników farb firmy Carboline. Po zakończeniu malowania przekazać certyfikaty producenta farb i specyfikację malowania. Odbiór: KT, mechanik i armator. |  |  |  |
|  | Malowanie skali i oznaczeń, wykonać 2- krotne malowanie niżej wymienionych znaków – farba biała nr RAL 9003: - zanurzenie dziób i rufa - LB i PB - 40 szt., - znak wolnej burty - LB i PB - 4 szt., - nazwa statku na dziobie i rufie - LB i PB - 4 szt., - znak steru strumieniowego - LB i PB 2 szt., - znak IMO 1 szt. Odbiór: KT, i oficer i armator. |  |  |  |
| Ster |  |  |  |  |
|  | Trzon sterowy i płetwa steru, wykonać demontaż trzonu i płetwy sterowej, wykonać pomiary czopów i łożysk, w przypadku nadmiernych luzów założyć wymianę tulei: - trzonu sterowego Ø 220 mm , - płetwy sterowej Ø 155 mm (górna i dolna). Długość tulei – 500 mm. Wystawić kartę pomiarów. Odbiór: PRS, KT, mechanik i armator. |  |  |  |
|  | Płetwa steru, wykonać próbę szczelności płetwy sterowej (0,8 MPa) wykonać pomiary grubości poszycia, założyć 10 punktów pomiarowych. wymienić cynki ochronne na płetwie sterowej 4 szt. x 10 kg. Wystawić kartę pomiarów. Odbiór: PRS, KT, mechanik i armator. |  |  |  |
|  | Trzon sterowy i płetwa steru, wykonać montaż całości, sprawdzić drożność systemu smarnego oraz zabezpieczenie śrub trzonu sterowego i płetwy sterowej. Odbiór: PRS, KT, mechanik i armator. |  |  |  |
|  | Ster strumieniowy typu HY 1300 A, wykonać oględziny, w przypadku konieczności naprawy założyć: - demontaż silnika elektrycznego, - demontaż mechanizmu steru strumieniowego razem z tunelem fabrycznym (opróżnić system i mechanizm z oleju), - demontaż poszczególnych mechanizmów do weryfikacji, - założyć do wymiany: - komplet uszczelnień, - komplet łożysk, - komplet kołków ustalających, - komplet śrub mocujących - demontaż, czyszczenie i weryfikację płatów śruby, założyć napawanie i szlifowanie ewentualnych ubytków w płatach, wyważenie statyczne śruby, montaż, - montaż mechanizmu steru strumieniowego i sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego, próba sterowania skrzydłami głowicy. - legalizacja płaszczyzny korpusu przylegającej do kadłuba, - wymianę cynków ochronnych tunelu steru - 4 szt. x 10 kg, - czyszczenie i konserwacja tunelu, - montaż steru na statku, sprawdzenie przylegania zębatek do wałków napędu, sprawdzenie luzu miedzy zębnego zębatek, - napełnić mechanizm steru olejem HL-32, ilość 200 l, - wykonać próbę szczelności po montażu, - wykonać montaż kratek osłonowych tunelu, - założyć wymianę 25% poprzeczek. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT, I oficer, mechanik i armator. |  |  |  |
| Śruby napędowe nastawne typu P630/3-K1 Zamech 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruby napędowe nastawne, demontaż śrub nastawnych z jednostki (2 szt.), demontaż do weryfikacji, sprawdzenie na obecność mikropęknięć, pomiary dla PRS, założyć napawanie powierzchni skrzydeł (regeneracja 25 % każdej śruby), szlifowanie i polerowanie powierzchni, montaż śrub, wymiana wszystkich uszczelnień, wymiana oleju (HL-80, ilość - 2 x 200 l), wykonać próby szczelności skrzydeł, sprawdzić ustawienie płatów na „0” oraz kąty wychylenia „cała wstecz” i „cała naprzód”. Odbiór: PRS, KT, mechanik i armator. |  |  |  |
| Wały śrubowe Ø 220 mm L = 8037 mm 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Wały śrubowe 2 szt., wykonać demontaż sprzęgieł SKF i demontaż wałów, przed demontażem opróżnić pochwy wałów z oleju, wykonać pomiary: - czopów, - opadu wałów, - tulei wału śrubowego, legalizować: - tuleje chromowe uszczelnień dziobowych i rufowych, wymienić: - uszczelnienia pochwy wałów – 240 MK 2, - uszczelnienia rufowe – 480 MK II B, - uszczelnienie dziobowe – 450 MK II B Wykonać montaż, pochwy wałów napełnić olejem HL-68 w ilości 2 x 300 l, wykonać próbę szczelności. Uwaga: do demontażu sprzęgła SKF należy założyć demontaż: - silników elektrycznych napędu pomocniczego – ciężar 550 kg, - płyt podłogowych i wsporników podłogowych, - instalacji olejowej. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT, mechanik i armator. |  |  |  |
|  | Linia wałów, wykonać pomiar linii wałów przed demontażem, ustawić obie linie wałów po montażu. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT, mechanik i armator. |  |  |  |
|  | Osłony wału śrubowego, wykonać montaż osłon wałów śrubowych LB i PB (24 śruby M12x35) Odbiór: KT, mechanik. |  |  |  |
| Zawory denne i zawory burtowe |  |  |  |  |
|  | Wykonać wykonać oględziny i sprawdzenie, w przypadku konieczności naprawy założyć remont zasuw i zaworów: - siłownia główna: - Ø 350 - 2 szt. – zasuwy klinowe denne, - Ø 300 - 2 szt. – zawory denne, - Ø 100 - 2 szt. – zawory burtowe SG, - Ø 100 - 1 szt. – zasuwa zęzy za burtę, - Ø 80 - 10 szt. – zawory burtowe, - Ø 65 - 3 szt. (2 szt. zawory denne i 1 szt. zawór burtowy), - siłownia pomocnicza: - Ø 125 - 1 szt. – zasuwa logu, - Ø 80 - 6 szt. – zawory burtowe, - Ø 20 - 1 szt. – zawór szumowania kotła, - maszynka sterowa: - Ø 65 - 1 szt. – zawór burtowy, - pomieszczenie zespołu prądotwórczego: - Ø 80 - 2 szt. (szt. zawór denny i 1 szt. zawór burtowy). Remont zaworów i zasuw powinien obejmować: demontaż z jednostki, docieranie, wymianę uszczelnień dławic, malowanie, sprawdzenie szczelności, montaż na jednostce z wymianą uszczelek. Wystawić karty pomiarów. Odbiór: PRS, KT, mechanik i armator. |  |  |  |
| Zbiorniki |  |  |  |  |
|  | Zbiorniki balastowe, 4 szt. – pojemność 90 m3, wykonać demontaż włazów, wypompować pozostałości wody, oczyścić zbiorniki wewnątrz, wykonać pomiary grubości ścian – założyć po 10 punktów na każdy zbiornik w uzgodnieniu z PRS, przygotować zbiorniki do inspekcji w stanie otwartym, przygotować powierzchnie do malowania, wykonać malowanie zbiorników zestawem farb gwarantujących 5-letni okres eksploatacji, wykonać ciśnieniową próbę szczelności. Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS, KT, mechanik i armator. |  |  |  |
|  | Zbiorniki wody kotłowej, 3 szt. – nr 1 – 7,4 m3, nr 2 – 7,4 m3, nr 3 – 9,1 m3, razem 23,9 m3, wykonać demontaż włazów, wypompować pozostałości wody, oczyścić zbiorniki wewnątrz, wykonać pomiary grubości ścian – założyć po 10 punktów na każdy zbiornik w uzgodnieniu z PRS, przygotować zbiorniki do inspekcji w stanie otwartym, przygotować powierzchnie do malowania, wykonać malowanie zbiorników zestawem farb gwarantujących 5-letni okres eksploatacji, wykonać ciśnieniową próbę szczelności. Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS, KT, mechanik i armator. |  |  |  |
|  | Zbiorniki inne, 4 szt.: - zbiornik wody brudnej – 5,2 m3, - zbiornik wody brudnej – 9,5 m3, - zbiornik fekalii – 9,0 m3, - zbiornik wody brudnej zęzowej – 11,4 m3, razem 35,1 m3, wykonać demontaż włazów, wypompować pozostałości wody, oczyścić zbiorniki wewnątrz, wykonać pomiary grubości ścian – założyć po 10 punktów na każdy zbiornik w uzgodnieniu z PRS, przygotować zbiorniki do inspekcji w stanie otwartym, przygotować powierzchnie do malowania, wykonać malowanie zbiorników zestawem farb gwarantujących 5-letni okres eksploatacji, wykonać ciśnieniową próbę szczelności. Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS, KT, mechanik i armator. |  |  |  |
|  | Zbiorniki wody słodkiej, 2 szt. x 21,2 m3, wykonać demontaż włazów, wypompować pozostałości wody, oczyścić zbiorniki wewnątrz, wykonać pomiary grubości ścian – założyć po 10 punktów na każdy zbiornik w uzgodnieniu z PRS, przygotować zbiorniki do inspekcji w stanie otwartym, przygotować powierzchnie do malowania, wykonać malowanie zbiorników zestawem farb z atestem do konserwacji zbiorników wody pitnej, wykonać ciśnieniową próbę szczelności. Zalać zbiorniki wodą pitną, przeprowadzić chlorowanie wody, płukanie zbiorników i systemu. Wystawić karty odbioru, przekazać atest farby i świadectwo SANEPID o zdatności wody do spożycia. Odbiór: PRS, KT, mechanik, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Zbiornik hydroforowy wody słodkiej V=0.4 m3 i wody morskiej V=0.4 m3, wykonać czyszczenie, malowanie farbami do zbiorników, próby hydrauliczne, sprawdzić zawory bezpieczeństwa, w przypadku braku możliwości naprawy i regulacji założyć wymianę zaworów bezpieczeństwa (2 szt.). Odbiór PRS, KT i mechanik |  |  |  |
|  | Odpowietrzniki zbiorników, balastowych i wody pitnej, łącznie 6 szt., demontaż odpowietrzników, wymiana zużytych uszczelnień, siatek i piłek. Odbiór: PRS, KT, mechanik, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | System fekalii - udrożnić system fekalii, wykonać sprawdzenie zasuw Ø 200 - 2 szt. i próbę ich szczelności, założyć naprawę, w przypadku braku możliwości naprawy założyć wymianę na nowe. Odbiór: mechanik |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
|  | Kotwica typu Hala 1250 kg, 2 szt. opuścić na dok kotwice, wykonać przegląd i konserwację, wymalować, wciągnąć ponownie na jednostkę. Wystawić karty odbioru. Odbiór: PRS, KT, mechanik i armator. |  |  |  |
|  | Łańcuchy kotwiczne Ø32mm, 2 szt. długość łączna 385 m zdemontować łańcuchy ze statku, oczyścić i wypiaskować, wykonać pomiar grubości ogniw po 3 punkty na przęsło, całość pomalować, oznakować zgodnie z technologią, przy montażu łańcuchów, przełożyć przęsła pośrednie i odwrócić łańcuchy. Wystawić kartę pomiarów. Odbiór: PRS, KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Komory łańcuchowe, 2 szt. - 120 m2, oczyścić z ognisk rdzy zdemontować podłogi, oczyścić zęzy z błota, przygotować powierzchnie do malowania, pomalować zgodnie z technologią 2 x razy farbą bitumiczną. Odbiór: KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Wnęki kotwic, na PB i LB oczyścić i przygotować powierzchnie do malowania, pomalować zgodnie z technologią. Odbiór: KT, I oficer i armator. |  |  |  |
|  | Próby morskie, przeprowadzić próby morskie – założyć 4 godziny, w czasie prób wykonać regulację i ustawienia w zakresie wykonywanych prac remontowych. Udział w próbach: PRS, KT i armator. |  |  |  |
| R A Z E M |  |  |  |  |
| R A Z E M |  |  |  |  |

Uwaga:

- Przy wycenie pozycji oznaczonych pogrubieniem i kursywą, należy przyjąć koszt pełnego zakresu robót remontowych, które zostaną wykonane oraz materiałów, jakie zostaną wykorzystane do realizacji prac.

- W trakcie remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego odstąpienia od wykonywanych prac oznaczonych pogrubieniem  i kursywą, w zależności od pomiarów i zużycia materiałów, co wpłynie na ogólny koszt remontu.

- Ustalenie kosztów robocizny i materiałów w punktach oznaczonych pogrubieniem              i kursywą, będzie uzgodnione w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem wartości poszczególnych pozycji zawartych w specyfikacji remontowej.

Załącznik nr 1 – Wykaz uszczelnień koniecznych do wykonania remontu śrub napędowych i wałów

napędowych,

Załącznik nr 2 – Wykaz średnic rur odpowietrzeń i pajp.

Załącznik nr 1 do specyfikacji remontowej s/v PLANETA

WYKAZ USZCZELNIEŃ KONIECZNYCH DO WYKONANIA REMONTU

ŚRUB NAPĘDOWYCH I WAŁÓW ŚRUBOWYCH:

I. USZCZELNIENIE POCHWY WAŁU

1. Tylne:

- wymiar 480-MK-II-B producent VITON nr kat. 7086237    szt. 2 x 2,

- wymiar 480-MK-II-B producent N.B.R. nr kat. 7086695 rys.A-209023   szt. 1 x 2,

- pierścień „O” Ring – Ø12 x 414 nr kat. 7000114   szt. 1 x 2.

2. Przednie:

- wymiar 450-MK-II-B nr kat. 7086233 rys. A-209001    szt. 2 x 2,

- pierścień uszczelniający Ø 8 x 406 ID nr kat. 7000208    szt. 1 x 2.

II. USZCZELNIENIE WAŁU ŚRUBOWEGO

1. Uszczelnienie tylne:

- wymiar 240-MK-II rys. A-221137 poz. 19    szt. 1 x 2.

2. Uszczelnienie przednie:

- wymiar 240-MK-II rys. A-221136    szt. 1 x 2,

- pierścień „O” Ring rys. A-221136 poz. 14    szt. 1 x 2.

Producent uszczelnień pochwy i wału:

WAUKESHA – LIPS  BV

DRUNEN – HOLAND

III. USZCZELNIENIE ŚRUBY NASTAWNEJ

  - uszczelka skrzydła śruby symbol katalogowy D-44303 – A.M. „LIAAEN” nr kodu K-02-81    szt. 3 x 2,

  - pierścień „O” Ring Ø5,7 x 114,2    szt. 3 x 2,

  - pierścień „O” Ring Ø 5 x 40    szt. 18 x 2,

  - sznur gumowy Ø 6 x 1520 nr kodu K-02-120    szt. 1 x 2,

  - podkładka manelowa 30 x 21 x 1,2 nr kodu K-02-119    szt. 9 x 2.

IV. USZCZELNIENIE SPRZĘGŁA WAŁU ŚRUBOWEGO

- pierścień uszczelniający Ø 5,7 x 209,2 nr kodu J-99-39    szt. 1 x 2,

- pierścień „O” Ring Ø 7 x 208,.9 nr kodu J-99-42    szt. 1 x 2,

- pierścień uszczelniający U 80 x 10 nr kodu J-99-53    szt. 2 x 2,

- pierścień uszczelniający U 220 x 15 nr kodu J-99-25    szt. 1 x 2.

Producent uszczelnień śruby nastawnej (P630/3-K1) i sprzęgła wału (SKF):

Zakłady Mechaniczne

ZAMECH - Elbląg

Załącznik nr 2 do specyfikacji remontowej s/v PLANETA

Wykaz średnic rur odpowietrzeń i pajp

| Lp. | RURA | BURTA |  | Średnica min. |  | Średnica max. |  | Wysokość |  | UWAGI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wydawanie fekalii | PRAWA |  | 60 |  | 75 |  | 110 |  |  |  |
| 2. | Wydawanie fekalii | LEWA |  | 60 |  |  |  | 170 |  |  |  |
| 3. | Wlew do zbiornika wody kotłowej | - |  | 77 |  |  |  | 66 |  |  |  |
| POKŁAD ŁODZIOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zbiornik oleju brudnego | PRAWA |  | 58 |  | 75 |  | 250 |  |  |  |
| 5. | Zbiornik rozchodowy | PRAWA |  | 77 |  | 86 |  | 250 |  |  |  |
| 6. | Zbiornik rozchodowy | LEWA |  | 77 |  | 88 |  | 255 |  |  |  |
| 7. | Zbiornik paliwa nr 6 | PRAWA |  | 89 |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 8. | Zbiornik paliwa nr 6 | LEWA |  | 89 |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 9. | Zbiornik wód zęzowych | PRAWA |  | 58 |  | 75 |  | 250 |  |  |  |
| 10. | Zbiornik wód zęzowych | LEWA |  | 58 |  | 75 |  | 255 |  |  |  |
| 11. | Zbiornik ściekowy wody brudnej nr 2 | LEWA |  | 58 |  | 75 |  | 245 |  |  |  |
| 12. | Zbiornik wody kotłowej nr 1 | LEWA |  | 77 |  | 86 |  | 240 |  |  |  |
| 13. | Zbiornik wody kotłowej nr 2 | PRAWA |  | 77 |  | 84 |  | 240 |  |  |  |
| 14. | Zbiornik wody kotłowej nr 3 | LEWA |  | 77 |  | 90 |  | 240 |  |  |  |
| 15. | Zbiornik ściekowy z wirówek | LEWA |  | 58 |  | 75 |  | 245 |  |  |  |
| 16. | Odpowietrzenie rurociągu przelewu paliwa | LEWA |  | 58 |  | 75 |  | 125 |  |  |  |
| 17. | Pobieranie paliwa | - |  | 110 |  |  |  | 125 |  |  |  |
| POKŁAD GŁÓWNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zbiornik paliwa nr 1 |  | PRAWA |  | 108 |  |  |  | 105 |  |  |
| 19. | Zbiornik paliwa nr 2 |  | LEWA |  | 108 |  |  |  | 100 |  |  |
| 20. | Zbiornik paliwa nr 3 |  | PRAWA |  | 108 |  |  |  | 110 |  |  |
| 21. | Zbiornik paliwa nr 4 |  | LEWA |  | 108 |  |  |  | 100 |  |  |
| 22. | Zbiornik paliwa nr 5 |  | PRAWA |  | 90 |  |  |  | 130 |  |  |
| 23. | Zbiornik paliwa nr 6 |  | LEWA |  | 90 |  |  |  | 110 |  |  |
| 24. | Wlew do zbiornika wody kotłowej |  | - |  | 77 |  |  |  | 55 |  |  |
| 25. | Zbiornik paliwa agregatu |  | LEWA |  | 58 |  | 71 |  | 135 |  |  |
| 26. | Zbiornik ściekowy wody brudnej nr 1 |  | - |  | 58 |  | 75 |  | 150 |  |  |