## UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR   -      UMOWA NR PO-II-379/ZZP-2/      /17

W dniu…………... w  Szczecinie  pomiędzy  Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w  Szczecinie, pl. Stefana  Batorego 4, 70 – 207 Szczecin

reprezentowanym przez:

Andrzeja Borowca  -  Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  remont  Nabrzeża pasażerskiego w Wicku Zalesiu zgodnie z Projektem Budowlano - Wykonawczym autorstwa Biura Hydrotechnicznego Samolong&Włodarczyk S. C. Szczecin z dnia 27.09.2011 r. stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

    - Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych sporządzi Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

    - Wykonawca po zakończeniu prac dostarczy Zamawiającemu Atest czystości dna.

zwane dalej   „przedmiotem umowy”.

§ 2

1.   Termin zakończenia prac ustala się na dzień 20 czerwca 2017 roku.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpić może wyłącznie za zgodą Zamawiającego (w formie aneksu do umowy) w następujących przypadkach:

- przy występowaniu trudnych warunków hydrometeorologicznych,               tj, znacznym ograniczeniu widoczności, występowaniu ujemnych temperatur, wysokim stanie morza powyżej 3,

- wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej,

- w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych                      i zwiększeniu zakresu prac remontowych o prace których wcześniej nie można było przewidzieć.

- termin wykonania przedmiotu umowy może być odpowiednio przedłużony:

  - nie dłużej niż o czas trwania warunków uniemożliwiających wykonanie prac.

  - nie dłużej niż o czas niezbędny do wykonania prac dodatkowych

§ 3

- Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części prac podwykonawcom, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały zostaną zakupione 
i dostarczone do miejsca budowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia na terenie budowy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Prace należy prowadzić stosując przepisy bhp. Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, które zostały przeszkolone w zakresie bhp przy tego rodzaju pracach.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie  z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

§ 5

Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich i uszkodzenia mienia powstałe w związku z prowadzonymi pracami.

§ 6

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i osoby upoważnione ze strony Wykonawcy          w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia stron dokonane w toku odbioru.

§ 7

- Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontroli robót i dokonywania uzgodnień z Wykonawcą będzie: Marek Barwiński - Gł. Specjalista                      tel. 91 4 403 495 tel. 605 844 114.

- Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonywania przedmiotu umowy    będzie:…………………………………………………

§ 8

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP: …………….                  Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:

  - wadliwym wystawieniem faktury,

  - brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego,

  - różnymi danymi na oryginale i kopii faktury.

§ 9

- Za wykonanie prac, stanowiących przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości …………  zł, (słownie: ……………) tj. zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia …………..2017 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Stawka podatku VAT = „0 %” – roboty związane z utrzymaniem akwenów portowych (Art. 83 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług – Dz. U.  2016 poz. 710 z późn. zm).

- Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt zakupu materiałów i wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy.

- Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi jednorazowo fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty doręczenia dokumentów rozliczeniowych.

- W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia w ustalonym terminie,  Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie, w wysokości ustawowej.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

            - Wykonawca gwarantuje wykonanie prac jakościowo dobrych, zgodnie z normami technicznymi i warunkami umowy.

            - Wykonawca na wykonane prace udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca -                w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

  - za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze –              w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem  ust. 4.

- W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie nie pokryją szkody lub gdy szkoda powstała w wyniku zdarzeń za które nie przewidziano kar umownych, stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym – odpowiednio prawo do odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania pokrywającego całość szkody.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1.  Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Oferta cenowa Wykonawcy z dnia  ………...2017 r.   - załącznik nr 1.

- Projekt Budowlano – Wykonawczy autorstwa Biura Hydrotechnicznego Samolong&Włodarczyk - załącznik nr 2.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający                                               Wykonawca